## Slide 1
STATUS Q3
Kanalsanierung Fuldabrück
Projektstatus für den Lenkungskreis am 15. Oktober 2026
Ingenieurbüro Fischer · Vermessung und Kanalplanung

## Slide 2
Wo wir stehen
38 / 52
Haltungen inspiziert
73 % der Strecke, BA 1 komplett
11
Schäden Klasse 3–4
davon 3 sofort zu sanieren
64 %
Budget gebunden
263 T€ von 412 T€
Kanalsanierung Fuldabrück · Projektstatus Q3 2026 · 2

## Slide 3
Fortschritt nach Bauabschnitt
Inspizierte Haltungen je Abschnitt
BA 1 Lindenstraße
14 / 14
BA 2 Am Weinberg
14 / 16
BA 3 Kirchweg
8 / 12
BA 4 Gewerbegebiet
2 / 10
Kanalsanierung Fuldabrück · Projektstatus Q3 2026 · 3

## Slide 4
Schäden nach Klasse
Klasse 4 – sofort: 3 Haltungen, Einbruch und Wurzeleinwuchs
Klasse 3 – kurzfristig: 8 Haltungen, Risse und Muffenversatz
Klasse 1–2: 27 Haltungen, beobachten
Haltung S1–S2 hat nur 1,2 % Gefälle: Hydraulik vor dem Inliner prüfen.
38
Haltungen bewertet
Kanalsanierung Fuldabrück · Projektstatus Q3 2026 · 4

## Slide 5
Nächste Schritte
1
Inliner-Ausschreibung BA 2
Versand bis 31. Oktober · Vergabe im Dezember
2
Anwohnerinformation Lindenstraße
Postwurf und Infoabend in KW 45
3
Klasse-4-Schäden sanieren
November bis Dezember, vor dem Frost
4
Abschlussbefahrung BA 1
15. Dezember mit dem Bauamt
Kanalsanierung Fuldabrück · Projektstatus Q3 2026 · 5

## Slide 6
Danke. Fragen?
Ingenieurbüro Fischer · Am Weinberg 12 · 34225 Baunatal